****

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Skill Management Plan**

**IV** **Региональный Чемпионат Кемеровской области**

**«Молодые профессионалы» WSR 2017**

**29 Парикмахерское искусство**

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» WSR 2017 г.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за четыре дня до соревнований (этого до C -4) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

* C –1 = за 1 дня до соревнований
* CE – Главный эксперт
* DCE – зам. Главного эксперта
* TE – Технический эксперт
* EC – эксперт компатриот

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C-2** | **C-1** | **C 1** | **C 2** | **C+1** | **C+4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 26.11.2017 | 27.11.2017 | **28.11.2017** | **29.11.2017** | **30.11.2017** | **02.12.2017** |
| **воскресенье** | **понедельник** | **вторник** | **среда** | **пятница** | **суббота** |
| **Церемония открытия.**  **День подготовки к соревнованиям** | | **Соревновательные дни** | | **Дни после соревнований** | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **День C-2**  **Воскресенье 26.11.2017** (день 1 из 6) | | | |
| **Время** | **Действие** | **Участники** | **Подписьответственного** |
| **08.00 – 20.00** | **Ввоз оборудования в соответствии с ИЛ. Подготовка к соревнованиям** | Организаторы  площадки +DCE+ТЕ |  |
| **10.00 – 19.00** | **Монтаж и подключение оборудования конкурсной зоны** | Застройщик + организаторы площадки |  |
| **14.00 – 16.00** | **Проверка качества подключения оборудования конкурсной зоны. Электрика и водоснабжение.** | (DCE) + ТЕ организаторы  площадки |  |
| **10.00 – 12.00** | **Оснащение комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета.** | (DCE) + ТЕ организаторы  площадки |  |
| **12.00-13.00** | **Готовность комнаты экспертов с полным оснащением и подключением орг.техники** | Организаторы  площадки + ТЕ |  |
| **Конкретика** | | | |
| **08.30** | **Сверка площади соревновательной зоны и подсобных помещений компетенции**  **Сверка распределения зон вход/выход на площадку** | (DCE) + ТЕ организаторы  площадки |  |
| **09.00** | **Установка и подключение оборудования** | (DCE) + ТЕ организаторы  площадки |  |
| **10.00** | **Обмен контактами с инженером по ТБ от застройщика** | (DCE) + ТЕ организаторы  площадки |  |
| **12.00 – 20.00** | **Устранение неполадок, решение возможных проблем** | (DCE) + ТЕ организаторы  площадки |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **день C-1**  **Понедельник 27. 11.17**(день 2 из 6) | | | |
| **время** | **действие** | **участники** | **Подпись ответственного** |
| **08.00 – 20.00** | **Встреча и регистрация участников. Встреча DCE с организатором конкурсной площадки. Знакомство с инженером по ТБ**  **Готовность комнаты экспертов с полным оснащением и подключением орг.техники** | СЕ + (DCE) + ТЕ организаторы площадки |  |
| **09.00-16.00** | **Встреча экспертов. Обучение экспертов. Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. Тестирование экспертов. Обсуждение КЗ и 30% изменений. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников. Предложения по изменениям в КЗ для РЧ 2017-2018г.** | SMT + все эксперты |  |
| **16.05-18.00** | **Встреча и регистрация участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. Объяснение участникам КЗ, оценка и распределение модулей. Расписание соревновательной части РЧ. Проверка тулбоксов. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате.** | СЕ + (DCE) + ТЕ эксперты и участники |  |
| **Конкретика** | | | |
|  | |  |  |  |
| 8.00-8.15 | | **Подключение и проверка орг.техники, наличия и качества работы беспроводного интернета.** | ТЕ + организаторы площадки |  |
| 8.15-8.30 | | **Проверка оснащения склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ.** | СЕ + (DCE) + организаторы площадки |  |
| 8.30-9.00 | | **Проверка качества подключения оборудования. Электрика и водоснабжение.** | СЕ + (DCE) + ТЕорганизаторы площадки |  |
| 9.00-9.30 | | **Встреча экспертов РЧ на площадке соревнований. Знакомство экспертов. Представление СЕ для всех экспертов.** | СЕ + SMT |  |
| 9.30-13.30 | | **Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. Документы по здоровью и безопасности-обсуждение проблематичных вопросов. Обсуждение правил проверки тулбоксов. Обсуждение проверки электрики (все электрическое оборудование, которое будет использоваться в соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или оно не может быть использовано). Учеба экспертов.Тестирование экспертов.** | SMT + все эксперты |  |
| 13.30-14.00 | | **Обед** | Все |  |
| 14.00-16.00 | | **Проведение заседания экспертов. Обсуждение КЗ и 30% изменений. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников.** | SMT + всеэксперты |  |
| 16.05-17.00 | | **Встреча и регистрация участников.Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований.** | ТЕ |  |
| 17.00-18.00 | | **Объяснение участникам КЗ, оценка и распределение модулей. Расписание соревновательной части РЧ.Проверка тулбоксов. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. Правила конкурса,объяснение модулей, оценка и распределение модулей. Тестирование оборудования соревнований.** | TE+SMT+ все эксперты |  |
| 18.00-19.00 | | **Распределение групп судей на С1. Подготовка оценочных листов. Сверка данных в CIS. Составление и подписание протокола 1 дня собрания ЭС.Покидать рабочее место только убедившись в том, что все готово для C1 .** | СЕ + SMT + все эксперты |  |
| 19.00-20.00 | | **CIS - подготовка системы** | СЕ + (DCE) + эксперты |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **день C 1**  **Вторник 28.11.17** (день3 из 6) | | | |
| **время** | **Действие** | **участники** | **подпись ответственного** |
| **08.30– 08.45** | **Общение с участниками** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **08.35-19.35** | **Конкурс и оценка** | SMT + все эксперты |  |
| **08.35-08.55** | **Подготовка к Модулю А** | SMT + все эксперты |  |
| **08.55-19.35** | **World Skills Competition открытодляпублики** |  |  |
| **13.00-14.00** | **Обед** | Все |  |
| **14.00-14.20** | **Подготовка к МодулюВ** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **18.40-19.00** | **Подготовка к модулю С** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **21.00-22.00** | **CIS** | CE + DCE |  |
| **Конкретика** | | | |
| **8.00-8.20** | **Прибытие СЕ**+ DCE**, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности.** | CE + DCE, участники, эксперты |  |
| **8.20-8.35** | **Общение с участниками.** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **8.35-8.55** | **Подготовка к модулю А "Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю А -Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием. Подготовка конкурсантом рабочего места.** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **8.55-11.55** | **World Skills Competition открытодляпублики** |  |  |
| **8.55-11.55** | **Старт - модуль А - Собранная прическа на длинных волосах по трем показателям с окрашиванием (3 часа)** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **11.55-12.00** | **Стоп - модуль А + 5 мин на уборку** | эксперты и участники |  |
| **12.00-13.00** | **Работа групп судей** | СЕ + все эксперты |  |
| **13.00-14.00** | **Обед** | Все |  |
| **14.00-14.20** | **Подготовка к модулю B "Женская салонная стрижка с окрашиванием". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю В -Женская салонная стрижка с окрашиванием . Подготовка конкурсантом рабочего места.** | СЕ+ DCE, участники, эксперты |  |
| **14.20-17.35** | **World Skills Competition открытодляпублики** |  |  |
| **14.20-17.35** | **Старт - модуль B - Женская салонная стрижка с окрашиванием (3 часа 15 мин)** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **17.35-17.40** | **Стоп - модуль B + 5 мин на уборку** | эксперты и участники |  |
| **17.40-18.40** | **Работа групп судей** | СЕ + все эксперты |  |
| **18.40-19.00** | **Подготовка к модулю С " Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю С -Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем . Подготовка конкурсантом рабочего места.** | СЕ+ DCE, участники, эксперты |  |
| **19.00-19.30** | **World Skills Competition открытодляпублики** |  |  |
|  |  |  |  |
| **19.00-19.30** | **Старт модуля С - Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем (1 этап 30 мин. - выполнение волн)** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **19.30-19.35** | **Стоп - модуль С + 5 мин на уборку** | эксперты и участники |  |
| **19.35-20.35** | **Работа групп судей** | СЕ + все эксперты |  |
| **20.35-21.00** | **Фотосессия** |  |  |
| **21.00-22.00** | **Конец дня соревнований. Выставление оценок. Подписание сверенных оценок. Внесение оценок в CIS. Проверка готовности для С2.**  **оценок в CIS. Проверка готовности для С2.** | SMT + все эксперты |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **день C2**  **Среда 29.11.17 (день 4 из 6)** | | | |
| **Время**  **емя** | **действие** | **участники** | **Подпись ответственного** |
| **8.00-8.30** | **Общение с участниками** | СЕ+ DCE, участники, эксперты |  |
| **09.05-15.00** | **Конкурс и оценка** | SMT + все эксперты |  |
| **08.45-09.05** | **Подготовка к Модулю С** | SMT + все эксперты |  |
| **09.05-15.30** | **WorldSkills соревнование открыто для публики** |  |  |
| **12.00-13.00** | **Обед** | все |  |
| **13.00-13.20** | **Подготовка к МодулюD** | SMT + все эксперты |  |
| **16.10-19.00** | **CIS** | СЕ + + DCE |  |
|  |  |  |  |
|  | **Конкретика** |  |  |
| **8.00-8.30** | **Прибытие СЕ**+ DCE**, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности.** | СЕ+ DCE, участники, эксперты |  |
| **8.30-8.45** | **Общение с участниками** | СЕ,+ DCE участники, эксперты |  |
| **8.45-9.05** | **Подготовка к модулю С " Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю С - Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем. Подготовка конкурсантом рабочего места** | СЕ+ DCE, участники, эксперты |  |
| **9.05-9.45** | **World Skills Competition открытодляпублики** |  |  |
| **9.05-9.45** | **Старт - модуль С- Женская укладка волос холодным способом с использованием накладок, с неизвестным показателем(2 этап 40 мин)** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **9.45-9.50** | **Стоп - модуль С + 5 мин на уборку** | эксперты и участники |  |
| **9.50-10.30** | **Работа групп судей** | СЕ + все эксперты |  |
| **12.00-13.00** | **Обед** | Все |  |
| **13.00-13.20** | **Подготовка к модулю D "Мужская традиционная стрижка по фотографии". Получение задания, вопросы к эксперту. Жеребьевка к модулю D -Мужская традиционная стрижка по фотографии. Подготовка конкурсантом рабочего места** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **13.20-14.40** | **World Skills Competition открытодляпублики** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13.20-14.40** | **Старт - модуль D - Мужская традиционная стрижка по фотографии (1 час 20 мин)** | СЕ, участники, эксперты |  |
| **14.40-14.45** | **Стоп - модуль D + 5 мин на уборку** | эксперты и участники |  |
| **14.45-15.45** | **Работа групп судей** | СЕ + все эксперты |  |
| **15.45-16.10** | **Фотосессия** | ТЕ |  |
| **16.10-19.00** | **Конец дня соревнований. Выставление оценок. Подписание сверенных оценок и внесение в CIS.** | СЕ + SMT |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **день C+1**  **Четверг 30.11.17 (день 5 из 6)** | | | |
| **время** | **действие** | **участники** | **Подписьответственного** |
| **09.00 – 12.00** | **Оформление всей документации РЧ 2017. Сдача результатов в дирекцию чемпионата. Подписание протокола заседания.** | CE + DCE + TE |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **день C+4**  **Четверг 02.12.17 (день 6 из6)** | | | |
| **время** | **действие** | **участники** | **Подпись ответственного** |
|  | **Церемония закрытия** | ВСЕ |  |