**SkillManagementPlan**

**II Регионального Чемпионата«Навыки Мудрых» (WorldSkillsRussia)**

Кемеровской области **2019**

**29 Парикмахерское искусство**

SkillManagementPlan является обязательной частью системы контроля качества в рамках

II Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Кемеровской области 2019.

SMPявляется дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (МК, ГЭ, ЗГЭ, ТАП) ответственна за производство, составление плана соревнований и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

* C –2 = за 2 дня до соревнований
* МК (МС) – Менеджер компетенции
* ГЭ (CE) – Главный эксперт
* ЗГЭ (DCE) – зам. Главного эксперта
* ТАП (TАР) – Технический эксперт
* ЭК (EC) – эксперт компатриот
* SMT – команда управления компетенцией

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  **2** | | **2**  **4** | **5** | | |
| **02.12.19** | | **03.12.19** | **09.12.19** | | |
| **C-1** | | **C 1** | **C+1** | | |
| **понедельник**  **вторник** | | **вторник**  **четверг** | **понеднльник** | | |
| **Дни подготовки к соревнованиям** | | **Соревновательные дни** | **Дни после соревнований** | | |
|  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| **день C-1**  **понедельник 02.12.19**(день 1 из 3) | | | | | |
| **время** | | **Действие** | | |  |
| **09.00 – 20.00** | | **Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP** | | |  |
| **10.00– 19.00** | | **Встреча и регистрация экспертов. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Обучение экспертов. Обсуждение Правил Чемпионата, ТО и КЗ. Тестирование экспертов. Утверждение КЗ и 30% изменений. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников.** | | | SMT+ все эксперты |
| **14:30** | | **Открытие чемпионата** | | |  |
| **Конкретика** | | | | | |
| 09.00 – 10.00 | | Проверка качества подключения оборудования конкурсной зоны. Электрика и водоснабжение. Оснащение склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка орг. техники, наличия и качества работы беспроводного интернета. | | | SMT, Организаторы площадки. |
| 10.00 | | Встреча и регистрация экспертов РЧ, участников. Знакомство экспертов. Знакомство с участниками. Представление ГЭ, ЗГЭ, ТАП для всех экспертов. | | | SMT + все эксперты |
| 10.30 | | Обсуждение правил чемпионата, ТО и КЗ. Документы по здоровью и безопасности- обсуждение проблематичных вопросов. Обсуждение правил проверки тулбоксов. Обсуждение проверки электрики (все электрическое оборудование, которое будет использоваться в соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или оно не может использовано). | | | SMT + все эксперты и участники |
| 10.30 -11.00 | | Обсуждение Устойчивости – подготовить материал для участников (что их ожидает) | | | SMT + все эксперты |
| 11.00 -11.30 | | Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников соревнований. | | | SMT + все эксперты и участники |
| 11.30 -13.00 | | Проверка тулбоксов. Знакомство с конкурсной площадкой. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. | | | SMT + все эксперты и участники |
| 13.00 – 14.00 | | Обсуждение Устойчивости (объяснить участникам, что их ожидает) | | | SMT + все эксперты и участники |
| 14:30 | | Торжественное открытие чемпионата | | | SMT + все эксперты |
| 14.30 – 15.00 | | Обед | | | SMT + все эксперты |
| 15.00 – 17.00 | | Учеба экспертов. Проведение заседания экспертов. Утверждение КЗ и30% изменений. Ознакомление с критериями оценки и списка нарушений. Подготовка материалов для участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. | | | SMT + все эксперты |
| 17.00-18.00 | | Составление и подписание протоколов дня С-1. | | | SMT + все эксперты |
| 18.00 – 20.00 | | CIS – подготовка системы | | | SMT |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **день C1**  **вторник 03.**12.19(день 2 из 3) | | |
| **время** | **действие** |  |
| **08.30– 21.00** | **Конкурс и оценка** | SMT+ все эксперты и участники |
| **9.15** | **Модуль А.**  Женская собранная причёска на длинных волосах | SMT + все эксперты и участники |
|  | **WorldSkillsCompetitionоткрытодляпублики** |  |
| **12.15** | **Модуль В.**  Женская коммерческая стрижка с окрашиванием | SMT + все эксперты и участники |
|  | **World Skills Competition открытодляпублики** |  |
| **16.00** | **Модуль С.**  Мужская традиционная стрижка | SMT + все эксперты и участники |
| **Конкретика** | | |
| 08.30 – 09.00 | Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Общение с участниками. | SMT + все эксперты и участники |
| 09.00- 9.15 | Подготовка к модулю А. Женская собранная причёска на длинных волосах  Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 9.15 | Старт – Модуль А (1 час) | SMT + все эксперты и участники |
| 10.15 | Стоп – Модуль А + 5 мин на уборку | SMT + все эксперты и участники |
| 10.15-11.15 | Работа групп судей | SMT + эксперты |
| 11.15 – 12.00 | Обед | SMT + все эксперты и участники |
| 12.00 – 12.15 | Подготовка к модулю В.Женская коммерческая стрижка с окрашиванием. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 12.15 | Старт - Модуль B -Женская коммерческая стрижка с окрашиванием (2 часа 30 мин.) | SMT + все эксперты и участники |
| 14.45 | Стоп - Модуль B + 5 мин на уборку | SMT + все эксперты и участники |
| 14.45 – 15.45 | Работа групп судей | SMT + все эксперты |
| 15.45 - 16.00 | Подготовка к модулю С.Мужская традиционная стрижка. Жеребьевка. Получение задания, вопросы к ГЭ. Подготовка конкурсантом рабочего места. | SMT + все эксперты и участники |
| 16.00 | Старт - Модуль С -Мужская традиционная стрижка (1час 20 мин.) | SMT + все эксперты и участники |
| 17.20 | Стоп - Модуль С + 5 мин на уборку | SMT + все эксперты и участники |
| 17.25 – 18.25 | Работа групп судей | SMT + все эксперты |
| 18.25 -21.00 | Конец дня соревнований. Внесение оценок в CIS. | SMT + все эксперты |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **день C+1**  **понедельник 09.12.19**(день 3 из 3) | | |
| **время** | **действие** |  |
| **09:00** | **Оформление всей документации РЧ 2019. Сдача результатов в дирекцию чемпионата.** | ГЭ |
| **09:00-12:00** | **Демонтаж оборудования. Вывоз.** | Организаторы площадки. |
| **12:00** | **Церемония закрытия** |  |